

 Бойрок Распоряжение

«28» март 2019й № 10 -р «28» марта 2019 года

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального района Иглинский район №156-р от 28.03.2019г., в целях улучшения санитарно-экологического состояния и благоустройства на территории сельского поселения Балтийский сельсовет:

1. Провести с 06 апреля по 11 мая 2019 года экологические санитарные субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов сельского поселения Балтийский сельсовет.

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению субботников по очистке благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов сельского поселения Балтийский сельсовет, согласно приложение №1 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить проведение экологических субботников по очистке территорий, закрепленных за учреждениями и организациями приведению в надлежащий порядок рабочих мест, общественных и жилых зданий, дворов, улиц.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.Н.Карунос

Приложение №1

к распоряжению главы сельского поселения Балтийский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан от «28» марта 2019г. № 10-р

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению субботников по очистке благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов сельского поселения Балтийский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| 1. | Оформление наглядной агитации о проведении субботника в сельских поселениях | до 01.04.2019 | Администрации сельского поселения |
| 2. | Организация музыкального сопровождения проведения субботников на центральных площадях населенных пунктов | 06.04.2019 и 27.04.2019 | МФСК, Администрация СП балтийский сельсовет |
| 3. | Закрепление территорий за предприятиями, учреждениями и организациями, индивидуальными предпринимателями с четким определением границ участков благоустройства и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние территории | до 01.04.2019 | Глава сельского поселения |
| 4. | Проведение агитационной работы по приглашению трудоспособных пенсионеров и неработающих граждан для участия в субботниках | до 01.04.2019 | Администрация сельского поселения |
| 4. | Обеспечение трактором бюджетных организаций для вывоза мусора | с 06.074.2019 по 27.04.2019 | Администрация сельского поселения, |
| 5 | Организация участия школьников в проведении санитарной очистки территорий, закрепленных за школами | с 06.04.2019 по 11.05.2019 | Администрация школы |
| 6 | Подготовка и проведение санитарной обрезки деревьев | с 06.04 по 11.05.2019 | Управляющий делами |
| 7 | Очистка скверов, парков, газонов, санитарно-защитных зон | с 06.04.2019 по 11.05.2019 | Администрация сельского поселения |
| 8. | Организация работы по благоустройству сельских кладбищ, установка контейнеров | 02.05.2019 | Администрация СП, жители |
| 9 | Обеспечение посадочным материалом (деревья и кустарники) предприятий. Организаций, учреждений всех форм собственности, организация посадки | с 06.04.2019 по 11.05.2019 | Администрация сельского поселения |
| 10 | Предоставление еженедельного отчета | Каждую субботу до 10.00ч. | Землеустроитель |

Исп. Баранова О.Н

2-75-24